PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE DVOR

za razdoblje 2025.-2029.

RUJAN 2025.

Sadržaj

1. PREDGOVOR	3

2. UVOD	4

2.1. Vizija i misija	4

2.2. Djelokrug Općine Dvor	5

2.3. Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti Općine Dvor	6

2.4. Organizacijska struktura Općine Dvor	8

3.	KRATKOROČNI RAZVOJNI IZAZOVI I POTENCIJALI U OPĆINI DVOR	9

4. DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETE IZ POVEZANIH ATRATEŠKIH AKATA	10

5. POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA	11

6. OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE	24

7.	PRILOG 1. Terminski, akcijski i financijski plan provedbe	26

1. PREDGOVOR

Poštovani sugrađani,

povjerenje koje ste mi ukazali da i u ovom mandatu nastavim obnašati dužnost načelnika Općine Dvor, za mene je obveza i poticaj da zajedno nastavimo razvijati našu općinu, stvarajući uvjete za ostanak i povratak stanovništva te za kvalitetniji i sigurniji život svih naših mještana.

U naredne četiri godine poseban naglasak bit će stavljen na realizaciju infrastrukturnih i razvojnih projekata koji su temelj za održivi razvoj – od komunalnih ulaganja i modernizacije cesta, sustava javne rasvjete, društvenih sadržaja i kulturnih projekata. Naš je cilj da Dvor postane mjesto s uređenom infrastrukturom, očuvanom prirodom i bogatim društvenim životom.

Posebnu pažnju i dalje ćemo posvećivati djeci, mladima, obiteljima i starijim osobama kroz mjere potpore u školstvu, sportu, kulturi, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Nastavit ćemo sufinancirati obrazovanje i prijevoz učenika i studenata, pružati pomoć obiteljima u težem imovinskom stanju te razvijati programe za starije sugrađane kako bismo unaprijedili kvalitetu njihova života.

S obzirom na izazove s kojima se susreće naše područje, poseban iskorak napravit ćemo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz nacionalnih i europskih fondova. To je ključni preduvjet za gospodarski rast, poticanje poduzetništva i nova radna mjesta.

Vjerujem da ćemo zajedničkim trudom, suradnjom i uzajamnim povjerenjem stvoriti uvjete u kojima će se svaki stanovnik Općine Dvor osjećati sigurno i imati priliku za osobni i obiteljski razvoj. Naša općina može i mora biti mjesto u kojem se ostaje i u kojem se gradi budućnost.

S poštovanjem,
Općinski načelnik

2. UVOD

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S.

Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

Provedbeni program JLP(R)S izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela JLP(R)S, za mandatno razdoblje, u pravilu na 4 godine.

Provedbenim programom JLS opisuje se i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JLS, odnosno provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JP(R)S, kao i poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu JLS (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

Provedbeni program Općine Dvor izrađen je kao planski dokument koji za vrijeme trajanja mandatnog razdoblja izvršnog tijela usmjerava djelovanje lokalne samouprave prema ostvarivanju konkretnih ciljeva i mjera. Njegova je svrha pretvoriti strateške smjernice iz Strategije razvoja Općine Dvor u provedive aktivnosti, projekte i inicijative koje neposredno doprinose kvaliteti života naših građana, jačanju gospodarske konkurentnosti te održivom razvoju lokalne zajednice.

Izvršno tijelo u ovom mandatu ima obvezu osigurati transparentno i odgovorno upravljanje javnim resursima te kontinuirano raditi na unaprjeđenju komunalne infrastrukture, stvaranju povoljnog okruženja za razvoj gospodarstva i poljoprivrede, unapređenju društvenih djelatnosti te očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti Općine Dvor. U tom smislu, provedbeni program služi kao operativni alat za ostvarenje vizije i misije općine, jasno određujući prioritete, rokove i izvore financiranja.

2.1. Vizija i misija

Vizija Općine Dvor polazi od težnje da Dvor postane održiva, sigurna i prepoznatljiva zajednica u kojoj stanovnici imaju jednake mogućnosti za obrazovanje, rad i kvalitetan život. Naša vizija je razvijati općinu kao atraktivno mjesto za život i ulaganja, s modernom infrastrukturom, razvijenim poduzetništvom i poljoprivredom, očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom te bogatim društvenim i kulturnim sadržajima.

Misija Općine Dvor jest osigurati ravnomjeran razvoj svih naselja i kvalitetne javne usluge građanima, kroz učinkovito i odgovorno upravljanje, optimalno korištenje lokalnih resursa te aktivno uključivanje građana i dionika u procese donošenja odluka. Poseban naglasak stavlja se na brigu za mlade i obitelji, potporu gospodarstvu i poduzetništvu, razvoj turizma i poljoprivrede, kao i na socijalnu osjetljivost prema starijim i ranjivim skupinama stanovništva.

Ovim provedbenim programom postavljaju se jasni prioriteti za mandatno razdoblje, uz definirane ciljeve i mjere koje će Općina Dvor poduzimati u narednim godinama. Program je ujedno i izraz odgovornosti prema građanima, budući da omogućuje praćenje rada izvršnog tijela, ocjenu učinkovitosti i pravodobno prilagođavanje politika potrebama zajednice.

Naš je zajednički cilj da se Općina Dvor u predstojećem razdoblju razvija u smjeru povećanja životnog standarda svojih stanovnika, izgradnje moderne i funkcionalne infrastrukture te stvaranja povoljnog društvenog i gospodarskog okruženja koje će osigurati dugoročnu održivost i perspektivu našeg kraja.

2.2. Djelokrug Općine Dvor

Općina Dvor u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i Statutom Općine Dvor.

Općina Dvor može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz Statuta zajednički s drugim jedinicama lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova donosi Općinsko vijeće, većinom glasova svih članova Vijeća, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova kojim se određuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije da Općini Dvor, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na:

1. školstvo

2. zdravstvo

3. prostorno i urbanističko planiranje

4. gospodarski razvoj

5. promet i prometnu infrastrukturu

ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Općina Dvor u okviru samoupravnog djelokruga:

1. potiče aktivnosti udruga građana

2. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine

3. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti

4. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa

5. osigurava uvijete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša

6. obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine

7. osigurava uvijete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti

8. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima

9. organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti

10. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva

11. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Dvor

12. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi

13. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa

14. osigurava uvijete za protupožarnu i civilnu zaštitu

15. osigurava uvijete za zaštitu potrošača

16. donosi proračun Općine Dvor

17. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda

18. obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak

2.3. Proračunski korisnici i druge pravne osobe u nadležnosti Općine Dvor

Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika utvrđuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i  izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu.

Proračunski korisnici Općine Dvor su:

1. Knjižnica i čitaonica Dvor

2. Dječji vrtić Sunce

Trgovačka društva su pravne osobe osnovane radi obavljanja gospodarske djelatnosti s ciljem ostvarivanja dobiti. Osnivaju ga fizičke i/ili pravne osobe koje ulažu sredstva, imovinu ili rad, te preuzimaju rizik poslovanja. Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Dvor, vrlo su važna za zapošljavanje te znatno pridonose cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti, posebno stoga što pružaju usluge od javnog interesa.

Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Dvor

- DVORKOM d.o.o. za komunalne usluge

- Vode Banovine d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

2.4. Organizacijska struktura Općine Dvor

- KRATKOROČNI RAZVOJNI IZAZOVI I POTENCIJALI U OPĆINI DVOR

Općina Dvor suočava se s nizom izazova koje je nužno adresirati kroz pravovremene, promišljene i dobro koordinirane mjere. Istovremeno, područje općine posjeduje značajne razvojne potencijale koje je moguće iskoristiti kako bi se potaknula vitalnost zajednice, smanjio odlazak stanovništva i poboljšao standard života. Slijedi opis ključnih izazova i potencijala.

| R.br. | Izazov | Potencijal | Moguće mjere u kratkom roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demografski pad i starenje stanovništva | Aktiviranje lokalnih resursa za stvaranje novih radnih mjesta i poticanje povratka mladih. | Provedba demografskih potpora, subvencioniranje stanovanja, razvoj socijalnih i obiteljskih programa, potpora samozapošljavanju i ruralnim poduzetnicima. |
| 2. | Slaba ekonomska aktivnost i manjak zapošljavanja | Razvoj malog poduzetništva, OPG-ova i socijalnog poduzetništva. | Edukacije i potpore za osnivanje obrta, razvoj poslovnih zona, poticanje prerađivačke djelatnosti i suradnje s LAG-ovima. |
| 3. | Neadekvatna i zastarjela komunalna infrastruktura | Iskorištavanje nacionalnih i EU fondova za modernizaciju infrastrukture. | Rekonstrukcija lokalnih cesta, ulaganja u vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, modernizacija javne rasvjete i smanjenje gubitaka u vodoopskrbi. |
| 4. | Ograničeni administrativni i projektni kapaciteti | Povećanje učinkovitosti rada općinske uprave kroz edukacije i partnerske projekte. | Jačanje administrativnih kapaciteta, suradnja s razvojnim agencijama, izrada projektne dokumentacije za prijavu na EU natječaje. |
| 5. | Socijalna ranjivost i nedostatak društvenih sadržaja | Razvoj sustava socijalne skrbi i uključivanje u nacionalne programe za ranjive skupine. | Uspostava programa pomoći u kući, potpora starijima, financiranje rada udruga i razvoj društvenih, sportskih i kulturnih sadržaja. |
| 6. | Nerazvijeno gospodarstvo i poljoprivreda niske dodane vrijednosti | Velike poljoprivredne površine i prirodni uvjeti za organsku i tradicionalnu proizvodnju. | Poticanje udruživanja proizvođača, osnivanje zadruga, potpora nabavi mehanizacije i brendiranje lokalnih proizvoda. |
| 7. | Neiskorišteni turistički potencijali | Prirodne ljepote, kulturno-povijesna baština i položaj uz rijeku Unu. | Razvoj turističke infrastrukture, označavanje staza, promocija kulturne baštine, podrška privatnim iznajmljivačima i eko-turizmu. |
| 8. | Potreba za zaštitom okoliša i energetskom učinkovitošću | Korištenje obnovljivih izvora energije i zelene infrastrukture. | Projekti energetske obnove javnih zgrada, uvođenje solarne energije, edukacija o recikliranju i gospodarenju otpadom. |
| 9. | Geografski položaj i blizina granice | Razvoj prekogranične suradnje i projekata s partnerima iz susjednih područja. | Priprema zajedničkih prekograničnih projekata, sudjelovanje u programima Interreg, unaprjeđenje prometne povezanosti. |

4. DOPRINOS PROVEDBI CILJEVA I PRIORITETE IZ POVEZANIH ATRATEŠKIH AKATA

U izradi Provedbenog programa Općine Dvor posebna pozornost posvećena je usklađivanju s relevantnim aktima strateškog planiranja — kako s razine Strategije razvoja Općine Dvor, tako i sa strateškim i razvojnim dokumentima Sisačko-moslavačke županije (dalje u tekstu - SMŽ). Takva usklađenost pruža osnovu za sinergijsko djelovanje, bolju iskorištenost vanjskih izvora financiranja i povećanje učinkovitosti provedbe.

Strategija razvoja Općine Dvor jasno ističe ključne strateške ciljeve i razvojne pravce te sadržajno pokazuje usklađenost sa županijskim razvojnim prioritetima SMŽ.

Slijedi prikaz ključnih županijskih strategijskih ciljeva i prioriteta te načina na koje Provedbeni program općine doprinosi njihovoj realizaciji:

| Prioriteti plana razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027. | Posebni ciljevi plana razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027. | Mjere plana razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027. | Mjere Provedbenog programa Općine Dvor za razdoblje 2025.-2029. | Strateški cilj NRS | Ciljevi UN Agende 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mjera 1. Jačanje komunalne infrastrukture |  | Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost |
| PRIORITET 2. ODRŽIVI RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA | Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije | 4.4. Razvoj sportske infrastrukture i jačanja kapaciteta u sustavu sporta | Mjera 2. Razvoj i unaprjeđenje sporta | Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija |  |
|  | Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije | 4.1. Unaprjeđenje infrastrukture za rano, predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje | Mjera 3. Redovno funkcioniranje sustava predškolskog odgoja | Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost |  |
|  | Posebni cilj 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije | 4.5. Poticanje cjeloživotnog obrazovanja | Mjera 4. Jačanje obrazovnih kapaciteta i dostupnosti znanja | Strateški cilj 2: Obrazovani i zaposleni ljudi | Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja |  |
|  | Posebni cilj 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine | 5.4. Poticanje razvoja kulture i očuvanja kulturne baštine | Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i očuvanja kulturne baštine | Strateški cilj 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama |  |
|  | Posebni cilj 7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga | 7.4. Razvoj socijalnih usluga | Mjera 6. Razvoj socijalnih usluga | Strateški cilj 5: Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija |  |
|  | Posebni cilj 8. Zaštita okoliša te borba protiv klimatskih promjena | 8.4. Ulaganja u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i usluga | Mjera 7. Održavanje komunalne infrastrukture i unapređenje javnih površina | Strateški cilj 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost |  |
| PRIORITET 3. ODRŽIVO UPRAVLJANJE | Posebni cilj 9. Jačanje sustava odgovora na prirodne katastrofe | 2. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara | Mjera 8. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara | Strateški cilj 7: Sigurnost za stabilan razvoj | Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim |  |
|  | Posebni cilj 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije | M 18 Podrška radu vijeća nacionalnih manjina i očuvanju kulturne raznolikosti | Mjera 9. Podrška radu vijeća nacionalnih manjina i očuvanju kulturne raznolikosti | Strateški cilj 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske | Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama |  |

5. POPIS MJERA S OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA

Mjerama opisanim ovim Provedbenim programom nastoje se realizirati ciljevi razvoja Općine Dvor, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Općina Dvor je Provedbeni program uskladila sa Planom razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. Mjere se raščlanjuju i u aktivnosti/ključne točke ostvarenja s rokovima (po mjesecima). Aktivnosti/projekti i radnje/ključne točke ostvarenja povezani su s mjerama, no ne i međusobno.

Opis razvojnih mjera Općine uključuje: svrhu provedbe mjere, doprinos mjere ciljevima i aktima više strateške važnosti, trošak provedbe mjere, ključne točke ostvarenja te pokazatelje rezultata i ciljanu vrijednost za svaku pojedinu godinu provedbe programa uključujući i polaznu vrijednost. Detaljniji opis razvojnih mjera Općine Dvor vidljiv je u narednim tablicama.

Mjera 1. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara

Svrha mjere je podizanje učinkovite protupožarne zaštite, izvršavanje poslova iz djelokruga rada DVD Dvor.

Mjera će se provoditi kroz program:

Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja - programom se osigurava financiranje i opremanje lokalnih vatrogasnih postrojbi (DVD), civilne zaštite, HGSS-a, doprinosi jačanju spremnosti i kapaciteta za brzo djelovanje i intervenciju. Time se povećava sigurnost lokalne zajednice, smanjuju rizici i posljedice od nesreća.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 9. Jačanje sustava odgovora na prirodne katastrofe u Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027., Strateškom cilju SC 7 Sigurnost za stabilan razvoj NRS 2030., te Cilju 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, sufinanciranje edukacija jedinice civilne zaštite, te poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga.

Mjera 1. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara

| Mjera 1. Održivo upravljanje sustavom civilne zaštite i zaštite od požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj provedbe | JUO Općine Dvor |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |
| Edukacije jedinice civilne zaštite |  |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite |  |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga |  |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. |  |  | 2028. |  |  | 2029. |  |
| Broj provedenih edukacija |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Broj ugašenih požara i izlazaka na intervenciju |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| Broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila i opreme |  | 40 vatrogasca/4 vozila |  |  |  | 40 vatrogasca/5 vozila |  | 40 vatrogasca/6 vozila |  |  | 40 vatrogasca/6 vozila |  |  | 40 vatrogasca/6 vozila |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. | 2028. |  |  | 2029. |  | Izvor financiranja |
| Program: 4001 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A400101 Protupožarna i civilna zaštita |  |  | 51.136,14 |  |  |  | 52.000,00 |  | 53.000,00 | 53.000,00 |  |  | 53.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| Ukupno program |  |  | 51.136,14 |  |  |  | 52.000,00 |  | 53.000,00 | 53.000,00 |  |  | 53.000,00 |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 262.136,14 |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  | I,O |  |  |

Mjera 2. Razvoj i unaprjeđenje sporta

Svrha mjere je podržati i osnažiti sportske udruge kroz financijsku pomoć koja omogućuje bolje uvjete za rad, razvoj sportske infrastrukture, organizaciju sportskih aktivnosti i natjecanja te poticanje rekreacije i aktivnog života stanovništva.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program javnih potreba u sportu - Program je usmjeren na jačanje i podršku sportskim udrugama kako bi se unaprijedila sportska infrastruktura, povećala dostupnost sportskih i rekreativnih aktivnosti te potaknulo aktivno i zdravo življenje u zajednici.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije u Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027., Strateškom cilju SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život NRS 2030., te Cilju 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija održivog razvoja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti sufinanciranja udruga i klubova i održavanje sportskih objekata.

Mjera 2. Razvoj i unaprjeđenje sporta

| Mjera 2. Razvoj i unaprjeđenje sporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj provedbe | JUO Općine Dvor |  |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |
| Sufinanciranje udruga i klubova |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Održavanje sportskih objekata |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. |  |  | 2028. |  |  | 2029. |  |
| Broj sufinanciranih udruga i klubova |  | 3 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Broj održavanja |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. | 2028. |  |  | 2029. |  | Izvor financiranja |
| 6004 Program javnih potreba u sportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A600401 Djelatnost sportskih udruga i klubova |  |  | 13.000,00 |  |  |  | 13.000,00 |  | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 16.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| Ukupno program |  |  | 13.000,00 |  |  |  | 13.000,00 |  | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 16.000,00 |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 72.000,00 |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  | I |  |  |

Mjera 3. Redovno funkcioniranje sustava predškolskog odgoja

Svrha ove mjere je osigurati kvalitetan, pravovremen i sveobuhvatan predškolski odgoj kroz financiranje ključnih troškova vezanih za rad predškolskih ustanova. Aktivnosti uključuju pokrivanje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i sufinanciranje boravka djece u jaslicama.

Mjera će se provoditi kroz slijedeći program:

Program javnih potreba u predškolskom odgoju – Program je usmjeren na osiguranje kvalitetnog i dostupnog predškolskog odgoja kroz podršku ljudskim resursima, financijsku i materijalnu potporu te provedbu obrazovnih programa koji doprinose ranom razvoju djece i njihovoj pripremi za osnovno školovanje.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije u Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027., Strateškom cilju SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi NRS 2030., te Cilju 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti kao što je financiranje svih troškova vezanih uz plaće i naknade zaposlenih u predškolskim ustanovama, uključujući odgajatelje, stručne suradnike, pomoćno osoblje i upravu te financiranje materijalnih troškova potrebnih za svakodnevni rad predškolskih ustanova.

Mjera 3. Redovno funkcioniranje sustava predškolskog odgoja

| Mjera 3. Redovno funkcioniranje sustava predškolskog odgoja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj provedbe | JUO Općine Dvor |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |
| Financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda predškolskih ustanova |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Sufinanciranje boravka djece u jaslicama |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  | 2026. |  | 2027. |  | 2028. |  |  |  | 2029. |
| Uredno podmirivanje rashoda |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Broj djece uključenih u sufinanciranje |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. | 2026. |  | 2027. |  | 2028. |  |  | 2029. | Izvor financiranja |  |
| 6005 Program javnih potreba u predškolskom odgoju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A600501 Rashodi za zaposlene |  |  | 110.793,00 | 111.000,00 |  | 112.000,00 |  | 112.000,00 |  |  | 114.000,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600501 Materijalni rashodi |  |  | 57.738,00 | 58.000,00 |  | 58.000,00 |  | 59.000,00 |  |  | 59.000,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600502 Sufinanciranje boravka djece u jaslicama |  |  | 3.000,00 | 3.500,00 |  | 3.800,00 |  | 4.000,00 |  |  | 4.300,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| Ukupno program |  |  | 171.531,00 | 172.500,00 |  | 173.800,00 |  | 175.000,00 |  |  | 177.300,00 |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 870.131,00 |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  | I |  |  |

Mjera 4. Jačanje obrazovnih kapaciteta i dostupnosti znanja

Svrha ove mjere je poboljšati uvjete za učenje i olakšati pristup obrazovanju. Kroz stipendije, sufinanciranje udžbenika, produženi boravak, nabavu opreme i nagrade učenicima, želi se pomoći djeci i studentima da bolje uče, budu motivirani i imaju jednake šanse za uspjeh.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program javnih potreba u školstvu – kroz koji se želi unaprijediti obrazovne mogućnosti i podržati učenike i studente kroz različite oblike potpore. Dodjelom stipendija za visoko obrazovanje omogućuje se financijska pomoć mladima u nastavku školovanja. Sufinanciranjem udžbenika i organizacijom produženog boravka u osnovnoj školi smanjuju se troškovi za obitelji i poboljšavaju uvjeti za učenje. Nabava moderne opreme za školu doprinosi kvaliteti obrazovnog procesa, dok nagrade učenicima potiču motivaciju i priznaju njihov trud i uspjehe. Sve ove aktivnosti zajedno doprinose povećanju dostupnosti obrazovanja, smanjenju obrazovnih nejednakosti i jačanju obrazovnih kapaciteta u zajednici.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 4. Unaprjeđenje uvjeta za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje na području Sisačko-moslavačke županije u Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027., Strateškom cilju SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi  NRS 2030., te Cilju 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti dodjele stipendija za visoko obrazovanje, sufinanciranje udžbenika, opreme za O.Š. Josip Kozarac, nagrade učenicima te produženi boravak u školi.

Mjera 4. Jačanje obrazovnih kapaciteta i dostupnosti znanja

| Mjera 4. Jačanje obrazovnih kapaciteta i dostupnosti znanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj provedbe | JUO Općine Dvor |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |
| Priprema i objava javnih poziva za dodjelu stipendija studentima |  |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Financiranje izvannastavnih aktivnosti, prehrane učenika i programa škola u prirodi |  |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. |  |  | 2028. |  |  |  | 2029. |
| Broj dodijeljenih stipendija |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 8 |
| Uredno podmirivanje rashoda |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. | 2028. |  |  | 2029. | Izvor financiranja |  |
| 6002 Program javnih potreba u školstvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A600201 Izvannastavne aktivnosti |  |  | 4.500,00 |  |  |  | 4.500,00 |  | 4.700,00 | 4.700,00 |  |  | 4.700,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600201 Prehrana učenika - projekt zdravi kutak |  |  | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 |  | 1.700,00 | 1.700,00 |  |  | 1.700,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600201 Program "škola u prirodi" |  |  | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 |  | 1.700,00 | 1.700,00 |  |  | 1.700,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| Ukupno program |  |  | 7.500,00 |  |  |  | 7.500,00 |  | 8.100,00 | 8.100,00 |  |  | 8.100,00 |  |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 39.300,00 |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  | I |  |  |

Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i očuvanja kulturne baštine

Svrha mjere je očuvanje, promicanje i unaprjeđenje kulturnih sadržaja te jačanje kulturnog identiteta zajednice. Kroz podršku udrugama u kulturi, organizaciju kulturnih programa i manifestacija, očuvanje sakralnih objekata te razvoj knjižničnih usluga i edukativnih radionica, mjera doprinosi bogatijem kulturnom životu, uključivanju različitih dobnih skupina i očuvanju tradicije za buduće generacije. Time se potiče i razvoj lokalne zajednice te povećava dostupnost i kvaliteta kulturnih sadržaja za sve stanovnike.

Mjera će se provoditi kroz program:

Program javnih potreba u kulturi – koji je usmjeren na očuvanje, razvoj i promociju kulturne baštine i kulturnih sadržaja u zajednici. Program podržava rad kulturnih udruga, organizaciju radionica i kazališnih predstava, obogaćivanje knjižnične ponude i opremanje knjižnica, te očuvanje sakralnih objekata kao dijela kulturne baštine. Također, kroz organizaciju manifestacija, program potiče uključivanje svih dobnih skupina u kulturni život, jača lokalni identitet i promiče vrijednosti tradicije i zajedništva.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 5. Razvoj turizma i očuvanje prirodne i kulturne baštine koji je definiran u Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027., Strateškom cilju SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo NRS 2030., te Cilju 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti za dodjelu financijskih sredstava udrugama u kulturi, financiranje radova obnove i održavanja kulturno-povijesnih sakralnih objekata, nabavu opreme za rad knjižnice te plaće za zaposlene.

Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i očuvanja kulturne baštine

| Mjera 5. Poticanje razvoja kulture i očuvanja kulturne baštine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj provedbe | JUO Općine Dvor |  |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |
| Dodjela financijskih sredstava udrugama u kulturi |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Financiranje radova obnove i održavanja kulturno-povijesnih sakralnih objekata |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Nabava opreme za rad knjižnice |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. |  |  | 2028. |  |  | 2029. |  |
| Broj udruga koje su dobili potpore |  | 6 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |
| Broj obnovljenih ili saniranih sakralnih objekata |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Broj nabavljenih i funkcionalnih instaliranih oprema u knjižnici |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. | 2028. |  |  | 2029. |  | Izvor financiranja |
| 6001 Program javnih potreba u kulturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A600105 Rashodi za zaposlene |  |  | 45.866,34 |  |  |  | 46.000,00 |  | 46.000,00 | 47.000,00 |  |  | 47.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A600105 Nabava knjižne i neknjižne građe |  |  | 12.700,00 |  |  |  | 12.700,00 |  | 12.700,00 | 13.000,00 |  |  | 13.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A600105 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 3.340,00 |  |  |  | 3.340,00 |  | 3.500,00 | 3.500,00 |  |  | 3.500,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A600105 Materijalni rashodi |  |  | 24.064,00 |  |  |  | 24.064,00 |  | 24.500,00 | 24.500,00 |  |  | 24.500,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A600101 Programi |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |  | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  | 12.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A600104 Manifestacije (pokroviteljstva) |  |  | 3.500,00 |  |  |  | 3.500,00 |  | 3.500,00 | 3.700,00 |  |  | 3.900,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A600103 Očuvanje i zaštita spomenika kulture |  |  | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |  | 2.500,00 | 2.700,00 |  |  | 2.900,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A600301 Očuvanje i zaštita sakralnih objekata |  |  | 2.500,00 |  |  |  | 2.500,00 |  | 2.500,00 | 2.700,00 |  |  | 2.900,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A600103 Održavanje objekata u kulturi |  |  | 2.000,00 |  |  |  | 2.000,00 |  | 2.000,00 | 2.300,00 |  |  | 2.500,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| Ukupno program |  |  | 106.470,34 |  |  |  | 106.604,00 |  | 109.200,00 | 111.400,00 |  |  | 112.200,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 545.874,34 |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  | I |  |  |

Mjera 6. Razvoj socijalnih usluga

Svrha mjere je poboljšanje životnih uvjeta socijalno osjetljivih skupina kroz pružanje različitih oblika pomoći i osiguravanje pristupa ključnim socijalnim uslugama. Kroz aktivnosti poput financijske potpore novorođenčadi, osoba koje trebaju tuđu njegu, umirovljenika i korisnika pomoći za stanovanje, nastoji se ublažiti socijalna isključenost i osigurati osnovna egzistencijalna sigurnost.

Mjera će se provoditi kroz programe:

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi – cilj programa je osigurati sveobuhvatnu podršku građanima koji se nalaze u socijalno nepovoljnom položaju, kroz različite oblike novčane i materijalne pomoći te razvoj usluga socijalne skrbi. Program je usmjeren na unaprjeđenje kvalitete života socijalno ugroženih skupina – kao što su novorođenčad, starije osobe, umirovljenici, osobe koje ovise o tuđoj njezi, kao i građani koji nemaju mogućnosti za pokrivanje osnovnih životnih troškova, uključujući stanovanje.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 7. Razvoj socijalne i zdravstvene infrastrukture i usluga u Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027., Strateškom cilju SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život NRS 2030., te Cilju 3. Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti kao što su zapošljavanje osoba na programu javnih radova,  pomoć za stanovanje i financijsku potporu roditeljima novorođene djece.

Mjera 6. Razvoj socijalnih usluga

| Mjera 6. Razvoj socijalnih usluga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj provedbe | JUO Općine Dvor |  |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |
| Zapošljavanje osoba na programu javnih radova |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Financijsku potporu roditeljima novorođene djece |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  | 2026. | 2027. |  | 2028. |  |  |  | 2029. |
| Broj zaposlenih osoba |  |  | 7 |  |  | 9 | 11 |  | 13 |  |  |  | 15 |
| Broj zaposlenih osoba |  |  | 5 |  |  | 7 | 9 |  | 11 |  |  |  | 12 |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  | 2026. | 2027. | 2028. |  |  | 2029. | Izvor financiranja |  |
| 6003 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A600301 Naknada za troškove stanovanja |  | 26.000,00 |  |  |  | 26.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |  |  | 27.000,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600301 Jednokratne naknade |  | 34.500,00 |  |  |  | 34.500,00 | 35.000,00 | 35.500,00 |  |  | 35.500,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600301 Naknade za redovito studiranje |  | 13.000,00 |  |  |  | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |  |  | 14.000,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600301 Naknada za pogrebne troškove |  | 3.500,00 |  |  |  | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |  |  | 3.500,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600301 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja |  | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |  | 1.000,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600303 Sufinanciranje programa javnih radova |  | 6.311,49 |  |  |  | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |  |  | 6.400,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| A600304 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa Dvor |  | 25.000,00 |  |  |  | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |  |  | 12.500,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| Ukupno program |  | 109.311,49 |  |  |  | 96.900,00 | 98.400,00 | 99.900,00 |  |  | 99.900,00 | Vlastiti izvor (Proračun) |  |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  | 504.411,49 |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  | I |  |  |

Mjera 7. Održavanje komunalne infrastrukture i unapređenje javnih površina

Svrha mjere je osigurati redovno i kvalitetno održavanje komunalne infrastrukture i javnih površina radi očuvanja funkcionalnosti, sigurnosti, urednosti i kvalitete života. Kroz aktivnosti kao što su održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, zelenih površina, groblja, javne čistoće i imovine, mjera doprinosi urednom i sigurnom komunalnom okruženju te zaštiti okoliša.

Mjera će se provoditi kroz slijedeći program:

Održavanje komunalne infrastrukture - programom se osigurava redovito funkcioniranje i očuvanje osnovne komunalne infrastrukture, čime se omogućava sigurno, čisto i ugodno okruženje za život.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 8. Zaštita okoliša te borba protiv klimatskih promjena u Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027., Strateškom cilju SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima NRS 2030., te Cilju 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina i groblja, održavanje čistoće javnih površina te sanacija divljih odlagališta i održavanje imovine.

Mjera 7. Održavanje komunalne infrastrukture i unapređenje javnih površina

| Mjera 7. Održavanje komunalne infrastrukture i unapređenje javnih površina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nositelj provedbe | JUO Općine Dvor |  |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  | Pročelnik JUO |  |  |  |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |
| Saniranje oštećenja na cestama |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Ručno i strojno čišćenje javnih površina |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Sanacija divljih odlagališta u svrhu zaštite okoliša i zdravlja ljudi |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Održavanje građevina javne odvodnje |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. |  | 2028. |  |  | 2029. |  |
| Broj saniranih cesta |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Broj prijava komunalnim službama vezanih uz uočene nepravilnosti |  | 0 |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |
| Broj saniranih divljih odlagališta |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  | 2026. | 2027. |  | 2028. |  |  | 2029. |  | Izvor financiranja |
| 5001 Održavanje komunalne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A500103 Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  | 250.000,00 |  |  | 250.000,00 | 250.000,00 |  | 250.000,00 |  |  | 250.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A500113 Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila |  |  | 4.000,00 |  |  | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 4.000,00 |  |  | 4.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A500101 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda |  |  | 12.000,00 |  |  | 12.000,00 | 12.000,00 |  | 12.000,00 |  |  | 12.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A50114 Održavanje javnih zelenih površina |  |  | 90.000,00 |  |  | 90.000,00 | 90.000,00 |  | 90.000,00 |  |  | 90.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A500115 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene |  |  | 4.000,00 |  |  | 4.000,00 | 4.000,00 |  | 4.000,00 |  |  | 4.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A500104 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja |  |  | 3.500,00 |  |  | 3.500,00 | 3.500,00 |  | 3.500,00 |  |  | 3.500,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A500102 Održavanje čistoće javnih površina |  |  | 3.500,00 |  |  | 3.500,00 | 3.500,00 |  | 3.500,00 |  |  | 3.500,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A500105 Održavanje javne rasvjete |  |  | 64.000,00 |  |  | 64.000,00 | 64.000,00 |  | 64.000,00 |  |  | 64.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| A5005 Općinske komunalne djelatnosti |  |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| Ukupno program |  |  | 481.000,00 |  |  | 481.000,00 | 481.000,00 |  | 481.000,00 |  |  | 481.000,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 2.405.000,00 |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  |  | I, O |  |  |

Mjera 8. Podrška radu vijeća nacionalnih manjina i očuvanju kulturne raznolikosti

Svrha mjere je osigurati institucionalnu i financijsku podršku radu vijeća nacionalnih manjina, omogućiti manjinskim zajednicama aktivno sudjelovanje u javnom, kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice, očuvati i promovirati jezik, običaje i kulturnu baštinu srpske manjine u Dvoru.

Mjera će se provoditi kroz slijedeći program:

Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine - programom se osigurava pokrivanje troškova rada vijeća (sastanci, administracija, organizacija događanja), sudjelovanje manjina u odlučivanju te davanju prijedloga, očuvanje jezika i kulture – kroz manifestacije, radionice i kulturne programe manjine njeguju svoje običaje, jezik i tradiciju.

Mjera doprinosi provedbi Posebnog cilja 11. Unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave Sisačko-moslavačke županije u Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije 2022.-2027., Strateškom cilju SC 4 Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske NRS 2030., te Cilju 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama UN AGENDA 2030.

Doprinos ostvarenju provodit će se kroz aktivnosti kao što su financijska podršku radu vijeća nacionalnih manjina.

Mjera 8. Podrška radu vijeća nacionalnih manjina i očuvanju kulturne raznolikosti

| Nositelj provedbe | JUO Općine Dvor |  |  |  | Odgovorna osoba po sistematizaciji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključne aktivnosti ostvarenja mjere |  |  |  | Planirani rok postignuća aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | Rok provedbe mjere |  |  |  |
| Dodjela financijskih sredstava udrugama u kulturi |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Financiranje radova obnove i održavanja kulturno-povijesnih sakralnih objekata |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Nabava opreme za rad knjižnice |  |  |  | kontinuirano |  |  |  |  |  |  |  | 05/29 |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere |  | POLAZNA VRIJEDNOST |  |  |  | CILJANA VRIJEDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. |  |  | 2028. |  |  | 2029. |  |
| Broj udruga koje su dobili potpore |  | 6 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |
| Broj obnovljenih ili saniranih sakralnih objekata |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Broj nabavljenih i funkcionalnih instaliranih oprema u knjižnici |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Povezanost mjere s proračunom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program/aktivnost/projekti |  |  | Razdoblje provedbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025. |  |  |  | 2026. |  | 2027. | 2028. |  |  | 2029. |  | Izvor financiranja |
| 2002 Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A200201 Zaštita prava nacionalnih manjina |  |  | 6038,39 |  |  |  | 6050,00 |  | 6050,00 | 6050,00 |  |  | 6050,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| Ukupno program |  |  | 6038,39 |  |  |  | 6050,00 |  | 6050,00 | 6050,00 |  |  | 6050,00 |  | Vlastiti izvor (Proračun) |
| Ukupni procijenjeni trošak mjere |  |  | 30238,39 |  |  |  |  |  | Oznaka mjere |  |  |  | O |  |  |

6. OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17 i 151/22), praćenje provedbe definira se kao proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja. Pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti nužan je kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji se određuju za razdoblje trajanja provedbenog programa, a njihovo ostvarenje prati se na godišnjoj razini kroz izradu godišnjih izvješća o provedbi.

Okvir za praćenje provedbenog programa predstavlja sustavno uređen mehanizam kojim se osigurava redovito praćenje i izvještavanje o provedbi mjera i aktivnosti predviđenih programom. Njegova osnovna svrha je omogućiti prikupljanje i analizu relevantnih podataka radi mjerenja stupnja ostvarenja planiranih rezultata. Praćenje se provodi kontinuirano tijekom cijelog razdoblja provedbe programa te obuhvaća prikupljanje i usporedbu podataka o provedbi mjera s polaznim i planiranim vrijednostima. Rezultati praćenja služe kao podloga za izradu redovitih godišnjih izvješća. Na temelju tako prikupljenih i analiziranih podataka omogućuje se procjena uspješnosti provedbe, pravodobno uočavanje mogućih odstupanja te donošenje odluka o potrebnim prilagodbama, čime se osigurava transparentnost rada i odgovorno upravljanje razvojnim procesima u jedinici lokalne samouprave.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa prikazuje ostvareni napredak u realizaciji planiranih mjera, projekata i aktivnosti te u postizanju definiranih pokazatelja rezultata. Njegovu izradu provodi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, u suradnji s nadležnim lokalnim ili regionalnim koordinatorom, sukladno smjernicama iz dokumenta Upute za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Po završetku izrade, izvješće se javno objavljuje radi osiguravanja transparentnosti. Rok za podnošenje godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa istječe 15. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Za izradu godišnjeg izvješća odgovoran je lokalni koordinator, koji u ime jedinice lokalne samouprave podnosi izvješće regionalnom koordinatoru i Koordinacijskom tijelu, odnosno nadležnom središnjem tijelu državne uprave za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Institucionalni sustav za praćenje i izvješćivanje o provedbi strateških dokumenata od nacionalne i lokalno-područne važnosti temelji se na odredbama članka 32. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22). U njemu su kao dionici definirani: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Koordinacijsko tijelo, koordinatori za strateško planiranje unutar tijela državne uprave, te regionalni i lokalni koordinatori, kao i ostala javna tijela koja imaju propisane obveze praćenja i izvješćivanja o provedbi strateških akata u skladu sa zakonskim okvirom.

Sukladno Uputama za izradu godišnjeg plana rada, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o radu (Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, studeni 2024.), Godišnji plan rada (GPR) predstavlja operativni alat za provedbu Provedbenog programa, kojim se strateške mjere i ciljevi prenose u konkretne godišnje zadatke. GPR razrađuje mjere iz Provedbenog programa kroz operativne ciljeve s jasno definiranim pokazateljima rezultata, rokovima, nadležnostima i izvorima financiranja, čime se osigurava učinkovita provedba strateških prioriteta. Tako oblikovan, GPR omogućuje planiranje, praćenje, izvještavanje i ocjenjivanje rada tijela javne uprave u skladu s načelima učinkovitosti, zakonitosti i transparentnosti.

Jedinice lokalne(regionalne) samouprave izrađuju Godišnji plan rada, svake godine, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 30 dana od donošenja ili izmjene provedbenog programa.

Godišnji plan rada je provedbeno-operativni akt s operativnim ciljevima koji se planiraju ostvariti u JLP(R)S u godini, a koji su vezani za:

•	mjere sadržane u Provedbenom programu

•	djelokrug rada JLP(R)S u skladu s uredbom o ustrojstvu i zakonskim aktima

•	unutarnje ustrojstvo i organizaciju JLP(R)S

•	osigurana sredstva u proračunu, ljudske i druge raspoložive resurse.

7.	PRILOG 1. Terminski, akcijski i financijski plan provedbe